PART standarden
Projektforslag om implementering af PART standarden i CPR Brokeren

Dette dokument beskriver hvordan Magenta ApS foreslår projektet Implementering af PART-standarden i den eksisterende CPR-Broker gennemført.

# Beskrivelse
Projektet har til formål at indarbejde den nye standard for PART i den eksisterende CPR-Broker.
## Personer
Magenta har to udviklere på opgaven: Beemen Beshara og Niels Elgaard.
Leif Lodahl er teknisk projektleder og rapporterer til Gentofte Kommunes projektleder
## Overordnet arkitektur
## Konkrete områder med spørgsmål
Vi har foreløbigt identificeret følgende områder, hvor vi på forhånd kan se, at vi har brug for input/samarbejde:
- UUID: Hvordan håndterer vi UUID på et cpr nr. Hvordan sikrer vi at data fra flere (data-) leverandører eller for den sags skyld mellem flere instanser af CPR Brokeren har samme UUID.
- Håndtering af hændelser: Vi er ved at være godt nede i materialet, men det er et meget komplekst område, og for en sikkerheds skyld, vil vi gerne have vores forståelse bekræftet.
- Aktører: Vi er lidt usikre på, i hvilket omfang 'aktører' kommer til at spille en afgørende rolle for vores systemdesign.
- Søgning i data fra KMD: Vi er noget usikre på, om det er muligt. Det lader til at eneste søgeparameter er CPR nummeret.
## Konkrete områder med særlig risiko
Af de 66 dage har vi identificeret visse områder af projektet, hvor der er særlig usikkerhed om design og dermed om arbejdets omfang. Det gælder naturligt nok de samme områder som beskrevet i afsnittet Konkrete områder med spørgsmål herover, hvilket udgør 10 dage, altså mere end 10% af det samlede projektestimat.
Vi at der er en hvis risiko for at vi på på disse områder kan komme til at gå 'over budget'.
Magenta vil derfor anbefale, at
1. vi hurtigt får etableret et samarbejde omkring design af de pågældende konkrete områder, således at vi kan eliminere usikkerheden på et tidligt tidspunkt
2. vi efter designfasen re-estimerer de pågældende områder
# Estimater
	Estimeret tidsforbrug (dage)
Arkitektur	13	Arkitektur, databasedesign og dokumentation, herunder dialog med IT- og Telestyrelsen
Teknisk projektledelse	8	Mødeaktivitet, mødeplanlægning m.v. svarende til ca. 15% af projektets omfang.
UI	3	Datatyper og interface
Standardoperationer	5	Læse, liste
Søgning	12	Generel søgefunktion, Lokal database flet og læse, DPR, KMD
Standard funktioner	12	Grundlæggende klasser, registreringer, relationer, attributter, states, dobbelthistorik (virkningsperiode), aktører
Hændelser	8	Grundlæggende review af hændelsesmodel, hændeles-trigger
Ikke-funktionelle krav	4	Håndtering af Unik UUID / Håndtering og synkronisering af dataversioner (Concurrencies)
Test	9	Enhedstest, stresstest og bugfix
Leverance	8	Ny/ændret installer / Developer guide / Ny version af demoprogrammet
Total	82

## Økonomi
Det samlede tidsforbrug er 82 dage à 7,5 timer, i alt 615 timer. Magentas normale timepris er DKK 1.250. IT- og Telestyrelsens timepris er uændret i forhold til tidligere opgaver DKK 960.
Samlet kontraktsum er således DKK 590.400 ekskl. moms.
# Tidsplan
Ved kontraktindgåelse senest 25. august 2010 kan Magenta garantere en samlet leverance senest tirsdag den 21. december.
## Projektplan
Vi planlægger at afholde en række workshops i slutningen af september/begyndelsen af oktober, hvor arkitekturen kan blive afstemt og hvor vi kan få afklaret de fleste spørgsmål. Vi bruger tiden indtil da, til at forberede spørgsmål og workshop agenda.
Vi forestiller os at der afholdes workshop om formiddagen og skrives referat og konklusioner om eftermiddagen. Vi vil sigte hen imod, at disse workshops kan afvikles mandag til torsdag i en uge.

Tegning 1:Overordnet projektskitse

Oktober
September
November
December
Forberede
Workshops
Afholde
workshops
Fastlægge
arkitektur
Kommunikation
om arkitektur
Leverance

Prototype
test
Programmering
Projektledelse
# Optioner
I forbindelse med forberedelserne til dette projektforslag, har vi identificeret to områder, hvor der er mulighed for at styrke projektet i forhold til forslaget herover.
### Generisk udvikling af hændelseshåndtering
Området håndtering af hændelser er et område, hvor vi under alle omstændigheder kommer til at bygge såvel en ny arkitektur samt en komplet forretningsmodel. Vi vil foreslå, at vi i projektet tager højde for, at den implementerede løsning skal kunne genbruges i andre sammenhænge, f.eks. for sags- og dokumenthåndtering. Dette kan ske dels ved at implementere denne del som et særskilt modul og ved at implementere komplette snitflader i dette projekt.
Vores vurdering er, at en generisk hændelsesmotor (posthus) kan opnås med yderligere 15 dage.
### Styrke arkitekturen i CPR Brokeren
Den løsning vi foreslår ovenfor, er baseret på den eksisterende CPR Broker og den arkitektur, som CPR Brokeren er bygget over.
Den alternative løsning er at implementere PART standarden generisk. Det betyder, at vi deler udviklingen op i flere faser, hvor hver fase repræsenterer et separat lag i den endelige løsning. Faserne bør efter vores mening udvikles i denne rækkefølge:
1. Core engine
2. Person
3. CPR Adaptor
Rationalet bag dette alternativ er, at splitte den samlede løsning op i disse tre lag, som kan udvikles og tages i brug separat. På den måde opnår vi visse fordele:
1. Vi kan sikre at vi lever op til standarden, uden de kompleksiteter der opstår i at ændre en masse kode som relaterer sig til Person.
2. Core engine kan efterfølgende benyttes i andre implementeringer hvis dette er ønskeligt. Dette kan f.eks. være for CVR-registret eller lignende.

Illustration 1:Overordnet arkitektur for alternativ
Det nævnte alternativ er ikke estimeret i detaljer, men vil sandsynligvis ligge omkring 150 dage. Årsagen til ekstraomkostningerne er, at stort set hele CPR Brokerens interne objekt­model skal gentænkes og genprogrammeres. Desuden vil det ikke være muligt at udvikle denne løsning inden for den givne tidsplan.